**Projekttreffen 28.09.2016**

**Was haben wir gemacht?**

* **Ideen zum Erzählstimulus**

o **Offene Einführung am Gesprächsanfang, soll indirekt auf das Thema Herausforderung in der Kommunikation lenken**

o **3 verschiedene Versionen um flexibel zu bleiben**

o **Finale Versionen diskutieren wir am Freitag**

**To Do: jeder bringt seine 3 finalen Versionen mit**

* **Tools für die Präsentation**

o **Google Docs**

o **Noun Project Search für Grafiken**

* **Inhalte Präsentation**

o **Storyline haben wir erstellt (s.unten)**

o **To Do: Slides entwerfen (Lucky und Steffi erstellen Slide Deck am Donnerstag, Ausarbeitung mit Inhalten in der Gruppe am Freitag, finale Fertigstellung am Sonntag)**

**Storyline**

**Präsentation Meilenstein 1**

Inhalte

* Infos zum Projektteam
	+ Wer sind wir?
	+ Was sind unsere Rollen?

* Forschungsfeld

- Forschungsfrage:

§ Wie verläuft die Kommunikation zwischen Deutschen und Migranten?

- Unser Thema:

§ Kommunikation zwischen Deutschen und Migranten an Schulen in München

- Unser Untersuchungsfeld:

§ Ü-Klasse

§ Was ist eine Ü-Klasse?

§ Warum haben wir dieses Forschungsfeld gewählt? → Prozess erklären wie wir zur Idee gekommen sind eine Ü-Klasse als Forschungsfeld zu wählen.

§ Wer sind unsere Gesprächspartner und warum?

* Erhebungsmethode:

- Narratives Interview

§ Was ist ein Narratives Interview?

§ Warum haben wir diese Methode gewählt?

§ wir wollen einen Prozess beschreiben

* Was wollen wir erreichen?
	+ Welche Schwierigkeiten sehen Eltern von Schülern und Lehrern von Übergangklassen

* Aktueller Projektstand:

- (Wie haben wir uns als Gruppe organisiert?)

- Recherche zum Thema (Experten, Betroffene, Literatur, Zeitungsartikel)

- Erzählstimulus

- erste Kontaktaufnahme, Vorstellung der Institutionen

- Was sind die Critical Incidents:

§ Kontaktherstellung mit Eltern auf Grund von Datenschutz, Sprache, etc.

§ Herausforderungen mit der Methode: *als Quelle auch Buch nutzen*, keine praktische Erfahrung mit der Methode, daher Übung im Bekanntenkreis

- Wie geht es weiter bis zum 29.10.?

§ Interviewablauf strukturieren

§ Methode üben mit Leuten im Bekanntenkreis

§ Vorgespräche mit Gesprächspartnern

§ Erstes Interview durchführen

§ Auftritt in Mahara strukturieren