|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Art** | **Risiko** | **Eintrittswahr-scheinlichkeit**  **hoch/mittel/**  **niedrig** | **Tragweite**  **hoch/mittel/**  **niedrig** | **Maßnahmen bei Eintritt des Risikos** | **Vorbeugende Maßnahmen** |
| **Termine** | Zeitmanagement – Zeit nicht gut genug eingeteilt | Mittel | Hoch | Zusätzliche Termine in der Projektplanung hinzufügen | Gute Kommunikation, Vereinbarung von Terminen |
| **Kooperationspartner Schule** | Keine Kooperationsbereitschaft der Schule oder nur unter speziellen Bedingungen | Mittel | Hoch | Alternative Partner (Europaschule, Sprachinstitute, Kindergarten etc.) anfragen | Gutes Konzept ausarbeiten (im Namen der Hochschule anfragen), damit Schule bereit ist das Projekt zu unterstützen |
| **Eltern** | keine Kooperationsbereitschaft | Mittel | Hoch | Alternative Partner suchen (Network Tálita) | Gutes Konzept, Motivation/Anreiz schaffen |
| **Mitarbeiter der Schule** | Keine Kooperationsbereitschaft der Mitarbeiter, nur unter speziellen Bedingungen | Mittel | Niedrig | Keine Interviews mit Mitarbeitern, nur Eltern | Gutes Konzept ausarbeiten (im Namen der Hochschule anfragen), damit Mitarbeiter bereit sind das Projekt zu unterstützen, Motivation&Anreize schaffen |
| **Team** | Ausfall Teammitglieder (Urlaub, Krankheit, Arbeit etc.) | Niedrig | Mittel | Anderen müssen Arbeit abfangen, Neueinteilung der Aufgaben, Flexibilität | Vertreterregelung, Urlaubsplanung mit Team teilen –Kalender anlegen , gesunde Ernährung :), keine risikoreichen Sportarten |
| **Methode** | Nicht geeignet für Forschung und Zielerreichung | Niedrig | Hoch | Alternative Methode parat haben | Vorab gut einlesen in Methode/Literatur |
| **Workload** | Fehleinschätzung des Arbeitsaufwands | Mittel | Mittel | Unterstützung innerhalb des Teams | Frühzeitig Hilfe anfordern, offen mit Teammitgliedern reden |

Kooperationsapartner/Schule

**Eintrittswahrscheinlichkeit**

Workload

Methode

Eltern

Team

Mitarbeiter

Termine

bitte für Präsentation kopieren

mittel

mittel

hoch

niedrig

hoch

**Tragweite**