Vom: 27.10.2017

Thema: Meilenstein 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | teilgenommen | Verteilerliste |
| Chiara Marchi | Ja |  |
| Tálita Horschutz | Ja |  |
| Vera Mühlenbeck | Ja |  |
| Sarina Kaufmann | Ja |  |

**Agenda & Entscheidungen**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thema | verantwortlich | | | bis | |
| * Vorstellung Präsentation Meilenstein 2 * Neuen Projektpartner „Zentralrat der afghanischen Hindus und Sikhs in Deutschland e.V. – Standort München“ vorgestellt * Datenschutzblatt + Projektauftrag unterschrieben * Stimulus für Narratives Interview mit Dozentinnen abgestimmt * Exmanenter Frageteil – nochmal überarbeiten. Lt. Dozentinnen soll es keinen Fragenkatalog geben, da das nicht Hauptfokus des Narrativen Interviews ist und wir dann die Fragen auch anders auswerten müssten. * Transkription: Nur der Hauptteil aller Gespräche wird transkribiert (ohne den Teil immanente/exmanente Fragen, diese können später in der Analysephase mit einfließen), Nicht Transkribieren wie Gesprächsforscher (tiefe/hohe Stimme etc.), wenn dann vllt. längere Pausen, Lachen * F5 Transkriptionstool bei Galina anfragen, ob wir das nutzen können * MaxQDA – Datenauswertungstool – Lizenzen liegen noch nicht vor, Fr. Prieto Peral hat Galina angeschrieben, ob wir Lizenzen bestellen können * Interviewvorbereitung angesprochen:   Interviewablauf  Raum reservieren  Kaffee und Snacks, Kinogutscheine  Equipment (Aufnahmegerät, Block, Stift, Notebook, Beobachtungsprotokollformular, Interviewprotokollformular, Flyer)   * Beobachtungsformular & Interviewprotokollformular auf google docs erstellt (Vera), beim Interview – Tag ausgedruckt mitnehmen, händisch ausfüllen, Interviewprotokoll danach digitalisieren * Projektbericht: Themen ergänzt, die unbedingt enthalten sein müssen, wir müssen noch aufteilen wer welche Themen im Projektbericht vorbereiten kann * To Do’s verteilt (siehe To Do Liste) * Nächstes Treffen am 05.11.2017 für einen Besuch im Tempel München | | |  |  | |

**Für’s Projekttagebuch**Was ist besonders gut gelaufen? Was ist weniger gut gelaufen? Was hätte anders gemacht werden sollen und warum? Welche neuen Erkenntnisse haben wir gewonnen? Wie lief die Zusammenarbeit im Team und mit den Externen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| +/- | Thema | Eingeleitete Änderung |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# München, den 03.10.2017

# 