## Project summer in 3rd space
2018-01-05
Bitte schaut euch alle eure To Dos an und aktualisiert den Status entsprechend!
Meeting | To Do | Responsible | Support required | Deadline of fulfillment | Status | Remarks/ Feedback
2017-09-25 | To Do Liste anlegen und auf Mahara ablegen | Sarina | none | 2017-09-27 | completed
2017-09-25 | Projektplan GANTT auf Mahara nicht einsehbar- bitte prüfen | Vera |  | 2017-10-27 | completed | von Mahara gelöscht
2017-09-25 | Zeitplan mit Meilensteinen auf Mahara ablegen | Vera |  | 2017-10-06 | completed
2017-09-25 | Gemeinsam Mahara Seite "DasProjekt" ausfüllen - Werbung für unser Projekt | alle |  | 2017-10-27 | completed | Sarina erarbeitet Vorschlag
2017-09-25 | Check Zielplanung - haben wir das nach SMART gemacht? | Tálita | alle | 2017-10-27 | completed
2017-09-25 | An Chiara: bitte bei Mahara in der Ansicht Projektstruktur deine Kontaktdaten eingeben | Chiara | none | 2017-09-27 | completed
2017-09-25 | ALLE. Bitte bis 27.09 die Präsentation und die Mahara Seite kurz anschauen und fertig erstellen für die Freischaltung | alle |  | 2017-09-27 | completed
2017-09-25 | Zufriedenheitsbarometer - bitte Sarina nochmal freischalten | Vera |  | 2017-10-06 | completed
2017-09-25 | Mahara Link wird am 27.09.2017 von Tálita an Fr. Kaspar Hieke und in cc an Fr. von Helmolt + Fr Prieto Peral versendet (da in Moodle steht, dass alle Dozentinnen informiert werden sollen) | Tálita |  | 2017-09-27 | completed
2017-10-01 | Kurz-Auftrag erstellen und auf "Das Projekt" in Mahara ablegen | Sarina | none | 2017-10-27 | completed | Auf Mahara abgelegt
2017-10-01 | Feedback Kaspar Hieke in Mahara einarbeiten | alle |  | 2017-11-04 | completed
2017-10-01 | Projektplan in jedem Meeting nachhalten durch Projektleiter | Chiara |  | nach jedem Meeting | completed
2017-10-01 | To Do Liste auf Google Docs stellen | Sarina |  | 2017-10-01 | completed
2017-10-01 | E-Mail mit URL Mahara an alle weiterleiten | Sarina |  | 2017-10-01 | completed
2017-10-03 | Vertretung Mahara Seite "Das Projekt" | Vera |  | 2017-10-19 | completed
2017-10-03 | Passfoto für Mahara Auftritt auf google docs stellen | alle |  | 2017-10-05 | completed | Tálita schickt Foto nach Urlaub; Sarina: Foto liegt auf Google docs
2017-10-03 | Neue Rollenverteilung auf Mahara stellen | Chiara |  | 2017-10-05 | completed
2017-10-03 | Literatur erweiterte Recherche, Bearbeitung der Frage: Was ist kulturelle Identität? evtl. Termin für inhaltlichen Austausch und Diskussion? Welchen Kulturbegriff verwenden wir? | alle |  | 2017-11-04 | completed
2017-10-03 | Projektnamen "Summer in 3rd space" überarbeiten | alle |  | 2017-10-09 | completed | Name umbenannt zu "3rd space"
2017-10-03 | Video zu Narrativem Interview anschauen | alle |  | 2017-11-04 | completed | https://www.youtube.com/watch?v=4q1bOom_v5M
2017-10-03 | Wer präsentiert am Meilenstein 2? | alle |  | 2017-10-09 | completed | Tálita
2017-10-03 | Vorgehensweise definieren wie und wann wir das International House of kids kontaktieren? | alle |  | 2017-10-09 | completed
2017-10-03 | Wie organisieren wir die Interviews - wer interviewt, wer beobachtet? | alle |  | 2017-10-09 | completed | Vera und Tálita interviewen (Chiara, Sarina optional, ggfs. als Beobachter)
2017-10-03 | Erarbeitung Forschungsfrage | alle |  | 2017-11-04 | completed
2017-10-03 | Besprechungspotokoll auf Mahara stellen - Layout Kaspar Hieke | Sarina |  | 2017-10-09 | completed
2017-10-15 | Interview auf Englisch? | alle |  | 2017-11-05 | completed
2017-10-15 | Erarbeitung Forschungsdesign für Meilenstein 2 | alle |  | 2017-10-26 | completed
2017-10-15 | Anschreibenfürinterviewpartner? | alle |  |  | completed | Flyer erstellt
2017-10-15 | Neues Comic raussuchen für Untersuchungsdesign | Vera/Chiara |  | 2017-10-25 | completed
2017-10-15 | Mahara Das Projekt aktualisieren | Vera |  | 2017-10-25 | completed
2017-10-15 | Erste Kontaktaufnahme International House for kids | Chiara |  | 2017-10-16 | completed
2017-10-18 | Datenschutzblatt einfordern von Fr. von Helmolt | Vera |  | 2017-10-26 | completed | Fr. von Helmolt hat bereits geantwortet
2017-10-18 | Projektbeschreibung Vorschlag ausarbeiten | Sarina |  | 2017-10-27 | completed | erster Vorschlag steht auf google docs summer in3rd space - bitte schaut was ihr darüber denkt
2017-10-18 | Organisation Geschenke für Teilnehmer,Gutschein Hugendubel 10€, Sonntag 12.10. mitbringen | Tálita |  | 2017-11-12 | completed
2017-10-18 | Organigramm auf Mahara aktualisieren | Chiara |  | 2017-10-22 | completed
2017-10-22 | Teamfoto und Teambeschreibung aus Das Projekt Mahara raus nehmen | Tálita |  | 2017-10-26 | completed
2017-10-22 | Leitfaden - exmanenten Fragen (generelle Fragen über deren Leben) | Tálita |  | 2017-10-26 | completed
2017-10-27 | Datenschutzblatt erstellen und ausdrucken | Sarina |  | 2017-10-26 | completed
2017-10-27 | Interviewleitfaden - exmanente Fragen ergänzen in google docs | alle |  | 2017-10-26 | completed
2017-10-27 | Präsentation Meilenstein 3 | Chiara |  | 2017-11-24 | completed
2017-10-27 | Flyer und Datenschutzblatt scannen/kopieren + Ablage Mahara + am 05.11. mitnehmen | Tálita |  | 2017-11-04 | completed
2017-10-27 | Beoobachtungsprotokoll | Vera |  | 2017-10-26 | completed
2017-10-27 | Erwartungen an möglichen Interview Antworten | alle |  | 2017-10-27 | completed
2017-10-27 | Exmanenten Fragen - anschauen | alle |  | 2017-10-27 | completed
2017-10-27 | Datenauswertung festlegen nach Literatur/Methode | Tálita/ Vera |  | 2017-11-04 | completed
2017-10-27 | Erfahrung und Berichte Artikel/ Forschung über afganische hindust in Deutschland | Chiara |  | 2017-11-04 | work in progress
2017-10-27 | Terminfinden 2 Termine für Datenauswertung 18/19.11 | alle |  | 2017-11-04 | completed | 2017-11-19
2017-10-27 | F4 Programm - Galina fragen + Meetingraum buchen | Chiara |  | 2017-11-04 | completed
2017-10-27 | MaxQda research | Sarina |  | 2017-11-04 | completed | Kostet
2017-10-27 | Meilenstein 3 link - Präsentation festlegen in Doc | Tálita |  | 2017-11-23 | completed
2017-10-27 | Mahara link und Präsentation an Dozentin senden | Sarina |  | 2017-11-04 | completed
2017-10-27 | Meilenstein 2 an Frau Prieto Peral | Tálita |  | 2017-11-04 | completed
2017-10-27 | Meilenstein 3 an Dozentin Präsentation und Mahara senden | Sarina |  | 2017-11-19 | completed | Mahara erledigt, Präsi macht Vera/Chiara
2017-10-27 | Interview Ablaufdefinieren | alle |  | 2017-11-11 | completed
2017-10-27 | Cafe und snacks organisiert | Chiara |  | 2017-11-11 | completed
2017-10-27 | Equipment: Notizblock, Aufnahme, Gerät, Stift, Flyer, Notebook, Handys, Interviewablauf, Beobachtungsprotokoll | Vera |  | 2017-11-12 | completed
2017-10-27 | Beobachtungsprotokollformular | Vera |  | 2017-10-27 | completed
2017-10-27 | Interviewsprotokollformular | Vera |  | 2017-10-27 | completed
2017-10-27 | Projektbericht Aufteillung | alle |  | 2017-10-27 | completed | Check mit Chiara
2017-10-27 | Terminfinden für Teamevent: Weihnachtsmarkt am Tegernsee | alle |  | 2017-10-27 | completed
2017-10-27 | Learnings in Mahara | alle | Sarina | 2017-11-11 | completed | Wo eintragen in Mahara? Projektteam/Chiara
2017-10-27 | Matrikellnummer im Projektbericht DOC schreiben | Vera/Sarina |  | 2017-11-11 | completed | Tálita - OK; Chiara OK; Vera OK, Sarina OK
2017-11-05 | Check ob alles für erste Interviews bereit (Ausdrucke exmanente und biografische Fragen) | alle |  |  | completed
2017-11-05 | Festlegung Interviewer und Beobachter für erste Interviews am 12.11.2017 | alle |  |  | completed | Interview 1: Interviewer Sarina, Beobachter Tálita, Interview 2: Interviewer Tálita, Beobachter Vera
2017-11-05 | Check Mahara Stände | alle |  |  | completed
2017-11-05 | Einverständniserklärung für Interview |  |  |  | completed | kein extra Einverständnisblatt
2017-11-05 | CHeck Kaspar Hieke Präsentation - wer nimmt welche Methode | alle |  |  | completed
2017-11-05 | CHeck Ziele |  |  |  | completed
2017-11-07 | Risk Management aktualisieren auf neuen Partner, alle schauen sich das dann an, auf Mahara ablegen | Sarina |  | 2017-11-15 | completed
2017-11-07 | Stakeholder Analyse nochmal aktualisieren auf neuem Partner, alle schauen sich das dann an, auf Mahara ablegen | Tálita |  | 2017-11-15 | completed
2017-11-07 | Wasser mitnehmen für Sonntag 12.11.2017 | Vera |  | 2017-11-12 | completed
2017-11-07 | Obstpäckchen für Sonntag 12.11.2017 | Tálita |  | 2017-11-12 | completed
2017-11-07 | I-pad, Interviewprotokoll, Sonntag 12.11.2017 | Tálita |  | 2017-11-12 | completed
2017-11-07 | Diktiergerät, Kopien Beobachtungsprotokoll, Datenschutzblatt | Vera |  | 2017-11-12 | completed
2017-11-07 | Einverständnisblatt mit Stempel einfordern | Sarina |  | 2017-11-15 | completed
2017-11-07 | Laptop mitnehmen | Vera |  | 2017-11-12 | completed
2017-11-07 | Ampel für Mahara - Seite Projektstruktur | Tálita |  | 2017-11-12 | completed
2017-11-07 | Getroffen Entscheidungen auf Mahara Projektstruktur ergänzen | Sarina |  | 2017-11-12 | completed
2017-11-07 |  | alle |  | 2017-11-12 | completed
2017-11-07 | Projektauftrag Start ändern auf 23.06. und auf mahara ablegen | Sarina |  | 2017-11-12 | completed
2017-11-07 | Ziele grafisch darstellen | Vera |  | 2017-11-12 | completed
2017-11-11 | Projektauftrag drucken und am nächsten Meilenstein mitbringen | Sarina |  | 2017-11-23 | completed
2017-11-11 | Videos auswertung nach Schutze | alle |  | 2017-11-23 | completed | https://www.youtube.com/watch?v=33HuFCUZ-h8&t=2383s
2017-11-14 | Organigramm ändern und auf Mahara ablegen | Tálita |  | 2017-11-19 | completed
2017-11-14 | Mahara Seite verbessern - s. PUnkte im BLock | Chiara |  | 2017-11-16 | completed
2017-11-14 | Vera schickt Chiara das aktualisierte Organigramm | Vera |  | 2017-11-16 | completed
2017-11-14 | aktualisiertes Orga in Mahara hochladen | Chiara |  | 2017-11-16 | completed
2017-11-14 | Vera Bescheid sagen | Chiara |  | 2017-11-16 | completed
2017-11-14 | Interviews transkribieren (nach Höhne-Methode) + grobe Analyse | alle |  | 2017-11-19 | completed | Chiara Transkript 4 nochmal anpassen
2017-11-14 | F4 ok? Ansonsten bei Galina abholen | Tálita |  | 2017-11-16 | completed
2017-11-14 | Link von Lucius-Höhne zur Transkription an Chiara | Vera |  | 2017-11-14 | completed
2017-11-14 | Übernahme Aufgaben Sarina | Chiara |  | 2017-11-19 | completed
2017-11-14 | Meilenstein 3: Teile zusammen bearbeiten | alle |  | 2017-11-21 | completed | spätestens am 21.11. - lieber bis Sonntag
2017-11-14 | Meilenstein 3 wird von Chiara vorgetragen | Chiara |  | 2017-11-24 | completed
2017-11-14 | Teile Transkription aubschneiden, damit wir als Haftnotizen anwenden können | alle |  | 2017-11-19 | completed
2017-11-14 | Transkriptionen 3 bis 5mal ausdrucken | Chiara |  | 2017-11-19 | completed
2017-11-15 | Transkriptionen 3 bis 5mal ausdrucken | alle |  | 2017-11-19 | open
2017-11-16 | Transkriptionen 3 bis 5mal ausdrucken | alle |  | 2017-11-19 | open
2017-11-17 | Transkriptionen 3 bis 5mal ausdrucken | alle |  | 2017-11-19 | open
2017-11-18 | Transkriptionen 3 bis 5mal ausdrucken | alle |  | 2017-11-19 | open
2017-11-19 | Transkriptionen 3 bis 5mal ausdrucken | alle |  | 2017-11-19 | open
2017-11-20 | Transkriptionen 3 bis 5mal ausdrucken | alle |  | 2017-11-19 | open
2017-11-21 | Transkriptionen 3 bis 5mal ausdrucken | alle |  | 2017-11-19 | open
2017-11-22 | Transkriptionen 3 bis 5mal ausdrucken | alle |  | 2017-11-19 | open
2017-11-23 | Transkriptionen 3 bis 5mal ausdrucken | alle |  | 2017-11-19 | open
2017-11-24 | Excel Tabelle mit 5 Spalten für Datenauswertung | Vera |  | 2017-11-24 | completed | Erzählsegmente, Texttyp, Zeile, Schlüssel für Texttyp, Rahmenschaltelement
2017-11-19 | Grobanalyse von 10 bis 15 Minuten - nur als Vorschlag | alle |  | 2017-11-24 | completed
2017-11-19 | finale Transkripte per Mail an alle schicken | alle |  | 2017-11-24 | completed | Sarina OK, Vera OK, Tálita OK; Chiara OK
2017-11-19 | Für Präsi M3 : Foto Flipchart einfügen | Chiara |  | 2017-11-24 | completed
2017-11-19 | Einverständnisblatt mit Stempel auf Mahara stellen | Sarina |  | 2018-01-05 | completed | E-Mail erhalten, wird nicht auf Mahara gestellt
2017-11-19 | Präsi schicken | Vera / Chiara?? |  | 2017-11-23 | completed
2017-11-19 | Zufriedenheitsbarometer ausfüllen | alle |  | 2017-11-22 | completed | Sarina OK; Chiara OK
2017-11-19 | SMART Art für Grobsegmente in Präsi einfügen | Vera |  | 2017-11-19 | completed
2017-11-19 | ToDo Liste hochladen + Besprechungsprotokoll 19.11. | Chiara |  | 2017-11-19 | completed
2017-11-24 | Jeder macht Datenanalyse mit seinem Interview Schritt 1-4 von Schütze, danach Diskussion beim nächsten Termin | alle |  | 2017-11-30 | completed
2017-11-24 | Info an Tálita wegen Datenanalyse und Support Interview 2 | Sarina |  | 2017-11-30 | completed
2017-11-24 | Schütze Datenanalyse Design, damit alle dort Ihre Auswertung eintragen können | Vera |  | 2017-11-30 | completed
2017-11-24 | Theorie 5.-6. von Schütze einlesen | alle |  | 2017-11-30 | completed | Google docs summer 3rd space - kleine Erklärung
2017-11-24 | Projektbericht beim nächsten Mal aufteilen | alle |  | 2017-12-08 | work in progress
2017-11-24 | Forschungsstand zu afghanischen Hindus und indischen Hindus in Deutschland erweitern, Hinduismus Kultur einlesen | alle |  | 2017-12-08 | completed | http://afghan-hindu-germany.de/8.html
2017-11-24 | Forschungsergebnisse an Fr. Prieto Peral schicken | Sarina |  | 2017-12-08 | completed | machen wir nicht
2017-11-24 | Präsentation M4 fertigstellen | Vera/Sarina |  | 08-Dec.-2017 | completed
2017-11-24 | Protokolle + demographische Daten einscannen und an alle schicken | alle |  | 08-Dec.-2017 | completed | Chiara OK, Chiara leitet Mail Protokoll 4 weiter an Sarina
2017-12-03 | Deadline Draft Projektbericht | alle |  | 2017-12-29 | completed
2017-12-03 | Check Transkript Interview 4 | Chiara |  | 2017-12-05 | completed | Chiara schickt nochmal Mail
2017-12-03 | Treffen für Datenauswertung - 07.+ 08.12. ab 18:00 in der Hochschule | alle |  | 2017-12-08 | completed
2017-12-03 | Aufbau des Projektberihts BA Sarina, Zitiertechnik Seminararbeit mitnehmen | Sarina |  | 2017-12-08 | completed
2017-12-03 | Vera Buch Lucius Höhne, Sarina Buch Ivonne Küsters mitbringen | Vera, Sarina |  | 2017-12-08 | completed
2017-12-03 | Teile Datenauswertung + Ergebnisse in Mahara "Das Projekt" | Tálita |  | 2017-12-20 | open
2017-12-03 | Zufriedenheitsbarometer ausfüllen | alle |  | 2017-12-06 | completed
2017-12-04 | Finale Version Transkript 4 schicken | Chiara |  | 2017-12-06 | completed
2017-12-04 | Sarina nach Stakeholder und Risikoanalyse in Kaspar-Hieke Präsi fragen (für Projektbericht) | Vera |  | 2017-12-08 | completed | aktueller Stand auf mahara
2017-12-10 | Vergleich mit bestehender Forschung / Mehrwert unserer Forschung | Chiara |  |  | completed | Chiara: Afghan - Hindus; Sarina: Indien - Hindus
2017-12-10 | Forscher Reflexion - Rolle als Forscher | Tálita |  |  | completed
2017-12-10 | mahara updaten (Präsi einstellen, Projektstatus, Nächster Termin) | Vera |  |  | completed
2017-12-10 | mahara getroffene Entscheidungen einstellen | Sarina |  |  | open | alle halten Präsentation M5
2017-12-10 | Besprechungsprotokoll & To do Liste einstellen | Chiara |  |  | completed
2017-12-10 | M5 Präsentation Vorlage erstellen | Tálita |  | 2017-12-10 | completed
2017-12-10 | Präsentation aufteilen | alle |  | 2017-12-18 | completed
2017-12-10 | Zufriedenheitsbarometer Verlauf | Vera |  |  | completed
2017-12-10 | Zufriedenheitsbarometer ausfüllen | alle |  | 2017-01-03 | completed
2017-12-10 | Bild bei Risk Mgt wg. Urheberrechten raus | Sarina |  | 2017-01-03 | open
2017-12-10 | mahara zum Kopieren freigeben (erweiterte Optionen unter Freigabe) | alle
2017-12-17 | Projektbericht finalisieren | alle |  | 2017-01-14 | work in progress
2017-12-18 | Grammars of identity einscannen relevante Seiten + an alle verschicken | Chiara |  | 2017-12-20 | completed
2017-12-18 | Zitate, die 3 Theoretischen Modelle belegen auf google docs summer in 3rd space | alle |  | 2017-12-22 | completed
2017-12-18 | Glaube als Identität -was gibt es dort in der Forschung? |  |  |  | completed | werden wir nicht behandeln
2017-12-18 | Forschungsfrage ändern? | alle |  |  | completed
2017-12-18 | Päsentation M5 -Datum wann fertigstellen | alle |  | 2017-01-03 | work in progress
2017-12-18 | Projektbericht + Anhänge drucken | Tàlita |  | 2017-01-14 | open
2017-12-18 | Projektbericht erster draft auf google docs ablegen | alle |  | 2017-12-22 | completed
2017-12-18 | Nächster Call 29.12..2017 | alle |  | 2016-12-29 | completed
2017-12-18 | USB Sticks besorgen | Vera |  | 2017-01-05 | open
2017-12-18 | Projektbericht + Audio Dateien schicken an Dozentinnen | Sarina |  | 2017-01-17 | open
2017-12-18 | Mahara säubern + Ergebnisse ablegen | alle |  | 2017-01-05 | open
2017-12-22 | Zufriedenheitsbarometer ausfüllen | alle |  | 2017-01-02 | completed
2017-12-22 | Zitate in google docs zu Hypothesen | alle |  | 2017-12-23 | completed | Sarina OK, Vera OK, Chiara OK
2017-12-22 | Grammatiken zuordnen, wenn möglich - verstehen | alle |  | 2017-12-23 | completed
2017-12-23 | Projektbericht schicken an Sarina | alle |  | 2017-12-29 | work in progress
2017-12-23 | Präsentation fertig stellen | alle |  | 2017-12-29 | completed | Sarina OK
2017-12-29 | M5 Präsi fertig stellen | alle |  | 2018-01-02 | completed
2017-12-29 | Projektbericht aktualisieren - Kommentare einsehen und evtl. ergänzen | alle |  | 2018-01-02 | work in progress | Chiara OK; Sarina OK; Tálita OK
2017-12-29 | FAzit und Ausblick im Projektbericht | alle |  | 2018-01-05 | open
2017-12-30 | Idee für Verein als Projektergebnis entwickeln (word cloud) | alle |  | 2018-01-31 | open
2017-12-30 | Projektbericht auch an Tempel geben? Diskussion | alle |  | 2018-01-31 | open
2017-12-30 | Anhänge, was soll rein und wer druckt aus/heftet zusammen? | alle |  | 2018-01-05 | open
2017-12-30 | Wann / wie geben wir Projektbericht, USB, Anhänge ab? | alle |  | 2018-01-05 | open
2018-01-02 | Kulturelle Blume - Plakat für Präsentation mitbringen | Vera |  | 2018-01-05 | open
2018-01-05 | Korrekturlesen Projektbericht (Prätäritum) | Chiara |  | 2018-01-09 | open | zweite Korrektur Sarina (Chiara in lila - Sarina in blau)
2018-01-05 | Mahara Ansicht erstellen | Talita, Vera |  | 2018-01-14 | open
2018-01-05 | Projektbericht fertigstellen | alle |  | 2018-01-14 | open
2018-01-05 | Finale Version Teil 3.1mit richtigen Zitaten schicken | Chiara |  | 2018-01-09 | open
2018-01-05 | Quellenverzeichnis durchprüfen | alle |  | 2018-01-14 | open
2018-01-05 | Hypothese 3 individuell bearbeiten (Zitat von den einzelnen Interviews) auf Google Docs Summer in the 3rd space ergänzen | alle |  | 2018-01-07 | open
2018-01-05 | Zitat S. 40 von Bhabha | Chiara |  | 2018-01-14 | open
2018-01-05 | Hypothese und Forschungsfrage von Summer in the 3rd space in den projektbericht rüberbringen | Chiara |  | 2018-01-05 | completed
2018-01-05 | Teil der Orientalisierung fertig schreiben im Projektbericht - Korrekturlesen 6.2 | Vera |  | 2018-01-13 | open
2018-01-05 | 3 USBSticks besorgen | Vera |  | 2018-01-14 | open
2018-01-05 | professioneller Ausdruck Bericht und professionelle Bindung | Talita |  | 2018-01-15 | open
2018-01-05 | Mahara vorbereiten | Talita |  | 2018-01-14 | open
2018-01-05 | E-Mail mit ProBer und anhang an Dozentinnen | Sarina |  | 2018-01-15 | open
2018-01-05 | PDF 24 herunterladen | Sarina |  | 2018-01-14 | open